附件：

2019年“诚信杯”珠澳大学生金融知识

精英挑战赛实施方案

为贯彻落实国务院《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》（国办发〔2015〕81号）的精神，提升珠海和澳门金融文化交流合作水平，推动珠海市金融知识普及教育工作深入开展，在中国人民银行广州分行的指导下，中国人民银行珠海市中心支行、珠海市发改局、珠海市教育局、共青团珠海市委员会决定共同举办2019年“诚信杯”珠澳大学生金融知识精英挑战赛。

本次大赛希望通过互动形式的多样化以及传播的普及化，真正从学生的需求出发，大范围、深层次、强互动的对大学生进行金融知识教育，旨在提高大学生的金融素养，增强大学生的金融风险防范意识，帮助大学生树立正确的消费观、理财观与金融观，远离非法金融活动，理性消费、珍惜信用，从源头上堵住校园金融风险，为大学生创造一个诚信、安全、和谐的校园金融生态环境。

一、活动概况

1.活动名称：2019年“诚信杯”珠澳大学生金融知识精英挑战赛

2.活动主题：“金”彩无限，融通未来

3.活动周期：2019年3月25日—2019年9月28日

4.活动地点：珠海市

5.活动对象：澳门、珠海高校在校大学生

二、组织架构

指导单位：中国人民银行广州分行。

主办单位：中国人民银行珠海市中心支行、珠海市发改局、珠海市教育局、共青团珠海市委员会。

承办单位：珠海市金融业诚信与社会责任促进会、珠海市金融青年联合会。

支持单位：珠海市金融业诚信与责任促进会全体会员单位。

评审委员会（待定）

法律顾问：广东融聚律师事务所。

媒体支持单位：

到场：央视网、凤凰网、中国新闻网、新华网、南方都市报、搜狐网财经、中国财经时报网、腾讯网、新浪网、搜狐网、网易网、中华网、今日头条、南方日报、珠海特区报、珠江晚报、中国网等。

视频媒体：爱奇艺、优酷视频、土豆网、腾讯视频、搜狐视频等。

三、大赛规划

（一）竞赛流程

1.报名：参赛者提交报名相关资料；

2.初选（N进20）：评审委员会对报名参赛团队的报名资料、策划方案进行筛选，选出20强；

3.走进社区：参赛队伍根据策划方案将各自走进社区、学校开展宣传活动的内容及成效在网上展开拉票，成绩计入分数；

4.复赛（20进10）：沙盘复赛中，评审委员会对各参赛队伍的表现进行评分，选出10个队伍进入总决赛；

5.总决赛（10进3）：评审委员会对辩论赛及现场问答进行综合打分，选出3支最佳团队。

（二）奖项设置

金奖（1名）：奖金人民币15000元+奖杯+证书

银奖（1名）：奖金人民币10000元+奖杯+证书

铜奖（1名）：奖金人民币7000元+奖杯+证书

人气奖（1名）：奖金人民币3000元+奖杯+证书

优秀奖（7名）：奖金人民币3000元+奖杯+证书

（三）赛制日程

第一阶段：新闻发布及宣传报名阶段

1.高校宣讲会

时间：3月20日-4月20日

2.报名

时间：3月25日-4月27日

方式：线上报名，参赛团队4-8人；

参赛团队提交报名资料。

报名要求：

对象：澳门、珠海高校在校大学生

参赛人数：4-8人

方式：线上发送报名资料至组委会邮箱，收到组委会回复邮件视为报名成功

3.组委会通过网盘提供如下资料：

（1）金融促进会资料及活动案例；

（2）大赛规则；

（3）报名表；

（4）竞赛指定宣传内容。

4.报名参赛提交资料

（1）报名表（需保证个人资料真实有效）

（2）金融知识宣讲活动策划方案

第二阶段：金融知识技能培训

时间：5月11日-5月12日

内容：经过初选共有20支团队获得晋级的资格，针对入围的参赛团队进行为期两天的培训。

Day1：金融促进会对入围20强作金融知识主题讲座。

Day2：参观金融促进会员单位。

第三阶段：走进社区、学校

时间：5月13日-6月12日

参赛团队需要在规定时间内走进社区、学校进行金融知识的宣讲，大赛组委会将为每一个参赛团队分配2个志愿者进行协助，此阶段将启动第一轮参赛团队自发宣传，设置抖音花絮和金融促进会公众号两重投票，投票按30%计算分数，分数按比例计入复赛成绩，同时组委会将统一规定宣传的主要字样和提供活动经费。

第四阶段：沙盘复赛

时间：6月18日-8月18日

地点：珠海市区

内容：进行现场模拟关于金融情景沙盘，参赛队伍回答现场提问，并在此轮比赛中决出最终10强；

10强队伍抽签选出决赛当天的辩论论题。

第五阶段：总决赛

时间：9月28日（待定）

地点：珠海大会堂（待定）

活动人数：400-500人

参与人员：广东省、珠海市相关部门领导、企业代表、校方代表、参赛队伍、队伍亲友团、大众评委等。

总决赛路演构思：通过路演的方式，参赛团队根据主办方给出的辩论论题现场进行辩论赛，同时参赛团队展示金融知识宣讲成效。评审委员会进行综合打分决出前三名并进行颁奖仪式。

邀请嘉宾：省市及会员单位、高校相关领导、评委等

拟邀请媒体：珠海特区报、珠海及周边城市财经频道媒体、今日头条、腾讯、搜狐等驻珠海记者；微信公众号主编等

（四）总分构成

总决赛总分构成：策划案10%+走进社区30%+复赛20%+总决赛40%

策划案：评审委员会评比=10%

走进社区（抖音投票数60%+微信公众号投票数40%）=30%

复赛：（微信投票数45%+评审委员会评分55%）=20%

总决赛：评审委员会评比=40%

根据走进社区和复赛两个环节投票结果选出最佳人气奖